## Sheet1
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d10 A500, с учетом доставки | Арматура d10 A500, с учетом доставки |  |  | 12.341 | 52000 | 52000 | 62400 | 641732 | 641732 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d10 А500, с учетом доставки | Арматура d10 А500, с учетом доставки |  |  | 12.343 | 52000 | 52000 | 62400 | 641836 | 641836 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d12 A500, с учетом доставки | Арматура d12 A500, с учетом доставки |  |  | 0.233 | 49500 | 49500 | 59400 | 11533.5 | 11533.5 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d12 А500, с учетом доставки | Арматура d12 А500, с учетом доставки |  |  | 0.233 | 49500 | 49500 | 59400 | 11533.5 | 11533.5 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d16 A500, с учетом доставки | Арматура d16 A500, с учетом доставки |  |  | 9.647 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 473506.8845 | 473506.8845 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d16 А500, с учетом доставки | Арматура d16 А500, с учетом доставки |  |  | 9.647 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 473506.8845 | 473506.8845 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d20 A500, с учетом доставки | Арматура d20 A500, с учетом доставки |  |  | 1.285 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 63072.0791 | 63072.0791 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d20 А500, с учетом доставки | Арматура d20 А500, с учетом доставки |  |  | 1.285 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 63072.0791 | 63072.0791 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d8 A240, с учетом доставки | Арматура d8 A240, с учетом доставки |  |  | 0.234 | 56166.67 | 56166.67 | 67400.004 | 13143.0008 | 13143.0008 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d8 A500, с учетом доставки | Арматура d8 A500, с учетом доставки |  |  | 0.924 | 56666.67 | 56666.67 | 68000.004 | 52360.0031 | 52360.0031 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d8 А240, с учетом доставки | Арматура d8 А240, с учетом доставки |  |  | 0.234 | 56166.67 | 56166.67 | 67400.004 | 13143.0008 | 13143.0008 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура d8 А500, с учетом доставки | Арматура d8 А500, с учетом доставки |  |  | 0.824 | 56666.67 | 56666.67 | 68000.004 | 46693.3361 | 46693.3361 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø10 A500, с учетом доставки | Арматура Ø10 A500, с учетом доставки |  |  | 14.024 | 52000 | 52000 | 62400 | 729248 | 729248 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки |  |  | 28.19 | 52000 | 52000 | 62400 | 1465880 | 1465880 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø12 A500, с учетом доставки | Арматура Ø12 A500, с учетом доставки |  |  | 1.333 | 49500 | 49500 | 59400 | 65983.5 | 65983.5 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки |  |  | 2.521 | 49500 | 49500 | 59400 | 124789.5 | 124789.5 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø16 A500, с учетом доставки | Арматура Ø16 A500, с учетом доставки |  |  | 11.844 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 581342.9605 | 581342.9605 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки |  |  | 23.943 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 1175202.1702 | 1175202.1702 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø20 A500, с учетом доставки | Арматура Ø20 A500, с учетом доставки |  |  | 1.793 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 88006.4107 | 88006.4107 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки |  |  | 9.374 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 460107.1354 | 460107.1354 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø25 A500, с учетом доставки | Арматура Ø25 A500, с учетом доставки |  |  | 6.303 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 309372.229 | 309372.229 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки |  |  | 6.308 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 309617.6456 | 309617.6456 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø28 A500, с учетом доставки | Арматура Ø28 A500, с учетом доставки |  |  | 5.263 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 258325.5658 | 258325.5658 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø28 А500, с учетом доставки | Арматура Ø28 А500, с учетом доставки |  |  | 10.902 | 49083.33 | 49083.33 | 58899.996 | 535106.4637 | 535106.4637 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø6 А240, с учетом доставки | Арматура Ø6 А240, с учетом доставки |  |  | 0.234 | 56166.67 | 56166.67 | 67400.004 | 13143.0008 | 13143.0008 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø8 A240, с учетом доставки | Арматура Ø8 A240, с учетом доставки |  |  | 0.51 | 56166.67 | 56166.67 | 67400.004 | 28645.0017 | 28645.0017 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø8 A500, с учетом доставки | Арматура Ø8 A500, с учетом доставки |  |  | 1.005 | 56666.67 | 56666.67 | 68000.004 | 56950.0033 | 56950.0033 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки |  |  | 0.773 | 56166.67 | 56166.67 | 67400.004 | 43416.8359 | 43416.8359 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | Акт |  |  | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки |  |  | 2.008 | 56666.67 | 56666.67 | 68000.004 | 113786.6734 | 113786.6734 | 0 | Нет | Без изменения | Высокая