## Sheet1
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф10 А500, с учетом доставки | Арматура ф10 А500, с учетом доставки |  |  | 15.85 | 52000 | 47916.67 | 57500.004 | 824200 | 759479.2195 | -64720.7805 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф12 А500, с учетом доставки | Арматура ф12 А500, с учетом доставки |  |  | 2.286 | 49500 | 46250 | 55500 | 113157 | 105727.5 | -7429.5 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф16 А500, с учетом доставки | Арматура ф16 А500, с учетом доставки |  |  | 14.316 | 49083.33 | 45833.33 | 54999.996 | 702676.9523 | 656149.9523 | -46527 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф20 А500, с учетом доставки | Арматура ф20 А500, с учетом доставки |  |  | 12.596 | 49083.33 | 45833.33 | 54999.996 | 618253.6247 | 577316.6247 | -40937 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф25 А500, с учетом доставки | Арматура ф25 А500, с учетом доставки |  |  | 5.451 | 49083.33 | 46250 | 55500 | 267553.2318 | 252108.75 | -15444.4818 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф28 А500, с учетом доставки | Арматура ф28 А500, с учетом доставки |  |  | 1.793 | 49083.33 | 45833.33 | 54999.996 | 88006.4107 | 82179.1607 | -5827.25 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф28 А500, с учетом доставки | Арматура ф28 А500, с учетом доставки |  |  | 5.261 | 49083.33 | 46250 | 55500 | 258227.3991 | 243321.25 | -14906.1491 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф8 А240, с учетом доставки | Арматура ф8 А240, с учетом доставки |  |  | 0.795 | 56166.67 | 49166.67 | 59000.004 | 44652.5026 | 39087.5026 | -5565 | Да | Удорожание цены | Высокая
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 |  |  | Арматура ф8 А240, с учетом доставки | Арматура ф8 А240, с учетом доставки |  |  | 1.084 | 56666.67 | 49166.67 | 59000.004 | 61426.6703 | 53296.6703 | -8130 | Да | Удорожание цены | Высокая