## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Смета Nº 02-3 И11, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 | Арматура Ø12 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 6.117 | 52916.67 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Смета Nº 02-3 И11, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.231 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Смета Nº 02-3 И11, Устройство монолитных железобетонных конструкций ниже 0,000 | Арматура 8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.388 | 57083.33 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 7.416 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 1.451 | 52916.67 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.74 | 54583.33 | 54583.33 | 65500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура 08 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 1.101 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.032 | 57083.33 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура 028 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 30.509 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø25 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 6.851 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 0.267 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 5.948 | 52916.67 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура 010 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 0.067 | 54583.33 | 54583.33 | 65500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.154 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.456 | 57083.33 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø28 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 33.241 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура 025 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 7.289 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Технониколь плита Carbon есо 20*600*1200, с учетом доставки | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 3.434 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 1.486 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.876 | 57083.33 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.807 | 54583.33 | 54583.33 | 65500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 13.516 | 52916.67 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 11.117 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 14.14 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.06.2025 на 17 496 456,90.pdf | КС-2 | БГ-1-250425-МД | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 63.75 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО: