## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 2.547 | 49083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 3.349 | 49500 | 51666.67 | 62000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура 010 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 0.582 | 52000 | 53333.33 | 64000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.095 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0,150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.307 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.46 | 52000 | 53333.33 | 64000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.933 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.239 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 028 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 15.119 | 49083.33 | 49500 | 59400 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 49666.67 | 59600 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.566 | 49500 | 50083.33 | 60100 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.284 | 52211.27 | 52211.27 | 62653.52 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 028 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 15.119 | 49083.33 | 49666.67 | 59600 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.566 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 0.775 | 52000 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учется доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.264 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø28 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 23.306 | 49083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 025 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 3.557 | 49083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.454 | 49083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 7.811 | 52083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.234 | 52500 | 51666.67 | 62000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.318 | 49083.33 | 49666.67 | 59600 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 7.984 | 49083.33 | 49666.67 | 59600 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.234 | 49500 | 50083.33 | 60100 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.405 | 52000 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.933 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.239 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.284 | 52211.27 | 52211.27 | 62653.52 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 1.049 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.119 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 13.18 | 52000 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 13.042 | 52000 | 53333.33 | 64000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.566 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.8 | 49500 | 50083.33 | 60100 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 3.349 | 49500 | 51666.67 | 62000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.234 | 52500 | 51666.67 | 62000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.446 | 49083.33 | 49666.67 | 59600 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 7.811 | 52083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.318 | 49083.33 | 49666.67 | 59600 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 4.001 | 49083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 3.557 | 49083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 15.119 | 49083.33 | 49500 | 59400 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 15.119 | 49083.33 | 49666.67 | 59600 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 1 от 20.07.2025 на 20 742 431,15.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 23.306 | 49083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
ИТОГО: