## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø28 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 15.119 | 49083.33 | 49500 | 59400 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.565 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 0.775 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.264 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.314 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.596 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.235 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Д10 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.418 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.035 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.236 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 028 АSO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 15.119 | 49083.33 | 49500 | 59400 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.566 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 0.774 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 88 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.264 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 ASO0, с учетом доставки" | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 2.13 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.235 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 012 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.37 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.442 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.925 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.282 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 1.046 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 1.118 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 26.409 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 5.736 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 23.755 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 3.444 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 2 от 20.08.2025 на 16 829 191,87.pdf | КС-2 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 30.238 | 49083.33 | 49500 | 59400 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
ИТОГО: