## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отМ. 5,400 (в ося A1/... 1/10), отм. 4,350 (в осях А1/10... А1/16) | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.012 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отМ. 5,400 (в ося A1/... 1/10), отм. 4,350 (в осях А1/10... А1/16) | Арматура 010 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.617 | 53750 | 54583.33 | 65500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отМ. 5,400 (в ося A1/... 1/10), отм. 4,350 (в осях А1/10... А1/16) | Арматура ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.087 | 56666.67 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отМ. 5,400 (в ося A1/... 1/10), отм. 4,350 (в осях А1/10... А1/16) | Арматура Ø6 A240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.095 | 56250 | 56250 | 67500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.11 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 1.519 | 52500 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 0.926 | 53750 | 54583.33 | 65500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.042 | 56666.67 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 4.123 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.378 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 15.251 | 52500 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.813 | 56666.67 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 1.234 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 14.192 | 52500 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях A1/1...А1/9), на отм. - 1,200 (в осях A1/9..A1/16) | Арматура 8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.503 | 56666.67 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16) | Арматура Ø25 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 0.928 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16) | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 4.889 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.095 | 56250 | 56250 | 67500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 1.445 | 56666.67 | 57083.33 | 68500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 2.543 | 53750 | 54583.33 | 65500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.012 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 30.962 | 52500 | 52916.67 | 63500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.611 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: источники строк различаются
КС 2,3 № 3 от 20.06.2025 на 14 207 164,45.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 5.051 | 52083.33 | 52500 | 63000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
ИТОГО: