## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура 028 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 5.451 | 49083.33 | 49500 | 59400 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура 025 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 6.308 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура 016 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура 12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.954 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø10 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.825 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-4, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (-0, 150-+18,020 1-6 этаж) | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.264 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.794 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 916 ASOO, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.391 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.378 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 ASOO, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.196 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.285 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.638 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 12 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.234 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.343 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура @8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.925 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.234 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.498 | 56166.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 1.004 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 26.364 | 52000 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 1.566 | 49500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 21.491 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 3.079 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 6.308 | 49083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №3 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 5.451 | 49083.33 | 49500 | 59400 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
ИТОГО: