## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+ 30,020 7-10 этаж) | Арматура 028 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 5.451 | 49083.33 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+ 30,020 7-10 этаж) | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 6.295 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+ 30,020 7-10 этаж) | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+ 30,020 7-10 этаж) | Арматура 012 А500, с учетом доставк | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.955 | 49500 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+ 30,020 7-10 этаж) | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.826 | 52000 | 47916.67 | 57500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+ 30,020 7-10 этаж) | Арматура Ø8 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+ 30,020 7-10 этаж) | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.264 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.793 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.392 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 12 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.377 | 49500 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.194 | 52000 | 47916.67 | 57500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.245 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 028 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 5.263 | 49083.33 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 025 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 6.303 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 16 А500, с учетом доставк | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.462 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 012 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.956 | 49500 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.83 | 52000 | 47916.67 | 57500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.081 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.266 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.285 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.647 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставк | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.233 | 49500 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.341 | 52000 | 47916.67 | 57500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 8 А240, с учетом достави | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.234 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 1.009 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.008 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 28.191 | 52000 | 47916.67 | 57500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.521 | 49500 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 23.963 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 3.078 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 12.598 | 49083.33 | 45833.33 | 55000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 3 от 20.09.2025 на 29 417 542,27.pdf | КС-2 №4 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 10.714 | 49083.33 | 46250 | 55500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
ИТОГО: