## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отм. -8,800 (в осях А1/...А1/10), отм. -7,750 (в осях А1/10...А1/16) (-2 этаж) | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 3.004 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отм. -8,800 (в осях А1/...А1/10), отм. -7,750 (в осях А1/10...А1/16) (-2 этаж) | Арматура 010 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 3.482 | 53750 | 53750 | 64500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отм. -8,800 (в осях А1/...А1/10), отм. -7,750 (в осях А1/10...А1/16) (-2 этаж) | Арматура Ø8 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.279 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отм. -8,800 (в осях А1/...А1/10), отм. -7,750 (в осях А1/10...А1/16) (-2 этаж) | Арматура 06 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.172 | 56250 | 56250 | 67500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -1,200 (в осях A1/9...А1/16) | Арматура @8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.395 | 56666.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -1,200 (в осях A1/9...А1/16) | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 5.53 | 52083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -1,200 (в осях A1/9...А1/16) | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 21.967 | 52500 | 51666.67 | 62000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита покрытия на отм. -2,250 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -1,200 (в осях A1/9...А1/16) | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.07 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16) | Арматура Ø16 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 1.683 | 52083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 4.497 | 52500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16) | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 3.398 | 53750 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16) | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.365 | 56666.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | плита перекрытия на отм. -5,650 (в осях А1/1...А1/9), на отм. -4,600 (в осях А1/10...А1/16) | Арматура 06 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.176 | 56250 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отм. -5,400 (в осях А1/1... А1/10), отм. -4,350 (в осях А1/10 .. А1/16) | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 0.822 | 52083.33 | 52083.33 | 62500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | отм. -5,400 (в осях А1/1... А1/10), отм. -4,350 (в осях А1/10 .. А1/16) | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 4.276 | 52083.33 | 52083.33 | 62500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.176 | 56250 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.172 | 56250 | 56250 | 67500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.76 | 56666.67 | 56166.67 | 67400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.349 | 56666.67 | 56666.67 | 68000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 3.398 | 53750 | 52000 | 62400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 3.482 | 53750 | 53750 | 64500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 4.497 | 52500 | 49500 | 59400 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 21.967 | 52500 | 51666.67 | 62000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 3.004 | 52500 | 52500 | 63000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 1.683 | 52083.33 | 49083.33 | 58900 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 5.53 | 52083.33 | 51250 | 61500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 4.276 | 52083.33 | 52083.33 | 62500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.08.2025 на 31 696 613,87.pdf | КС-2 | БГ-1-140325-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 0.822 | 52083.33 | 52083.33 | 62500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО: