## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж) | Арматура Ø28 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж) | Арматура 025 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж) | Арматура 020 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 4.069 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.025 | 49500 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж) | Арматура 10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.906 | 52000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж) | Арматура 8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.081 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-9, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+18,220-+30,020 7-10 этаж) | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.259 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 2.287 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.515 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.377 | 49500 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 ASO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.205 | 52000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.269 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 028 АSO0, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 025 АS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 4.073 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 012 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.024 | 49500 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.906 | 52000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.258 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 2.289 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.516 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.378 | 49500 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.205 | 52000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.925 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.269 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 1.055 | 56166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.009 | 56666.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 28.222 | 52000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 4.804 | 49500 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 19.031 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 12.718 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 4.59 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №5 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 2.384 | 49083.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
ИТОГО: