## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура 028 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура 025 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 4.068 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.024 | 43750 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.901 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура 28 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø28 | A240 | 28 | 0.19 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выш 0,000 (+33.220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Ø6 A240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.038 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.301 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.293 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø: 2 А500, с учетом доставки | Арматура Ø: 2 А500, с учетом доставки |  |  | 0.237 | 43750 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.341 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура @8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.237 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.038 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.237 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 1.003 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 14.242 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.024 | 43750 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.293 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 5.369 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 4 от 20.10.2025 на 22 227 089,62.pdf | КС-2 №6 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø28 | A240 | 28 | 0.19 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО: