## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура 020 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 4.065 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.025 | 43750 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура 010 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.901 | 45000 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура Д8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.19 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Смета Nº 02-10, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+33,220-+42,020 11-14 этаж) | Арматура 6 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.039 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.272 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø28 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 4.064 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.023 | 43750 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.901 | 45000 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.19 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø6 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.039 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 028 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 4.064 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.024 | 43750 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 1.901 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.19 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 06 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.039 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø28 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø25 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.788 | 49083.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.952 | 52083.33 | 52083.33 | 62500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.377 | 52500 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.212 | 53750 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.32 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.093 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.24 | 43750 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена из цены с НДС
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.343 | 45000 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура @8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.925 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.24 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.786 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: количество из КС-2, цена восстановлена OCR
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 0.928 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.378 | 43750 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 010 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.211 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.925 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.272 | 49901.95 | 49901.95 | 59882.34 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.078 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.039 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.38 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 1.004 | 49166.67 | 49166.67 | 59000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.272 | 49901.95 | 49901.95 | 59882.34 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.702 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 2.007 | 49166.67 | 50000 | 60000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 14.112 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 16.145 | 45000 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.212 | 53750 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 2.402 | 43750 | 43750 | 52500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 4.288 | 43750 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.377 | 52500 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 0.928 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.093 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.952 | 52083.33 | 52083.33 | 62500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 8.128 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 7.171 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.788 | 49083.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Удешевление | Средняя: часть цен восстановлена
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 2.295 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø25 | A500 | 25 | 4.59 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Высокая: количество из КС-2, цена из расчета
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 1.192 | 43333.33 | 43333.33 | 52000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 5 от 20.11.2025 на 29 198 986,18.pdf | КС-2 №7 | БГ-1-050525-МП | Арматура A500 Ø28 | A500 | 28 | 2.384 | 43333.33 | 45000 | 54000 |  |  |  | Да | Удорожание | Средняя: часть цен восстановлена
ИТОГО: