## Детализация по разделам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Раздел работ | Наименование арматуры (из документа) | Арматура (стандарт) | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Смета Nº 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,020 15-20 этаж) | Арматура 016 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.424 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Смета Nº 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,020 15-20 этаж) | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 1.321 | 45416.67 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Смета Nº 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,020 15-20 этаж) | Арматура 010 AS00, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 2.428 | 47083.33 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Смета Nº 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,020 15-20 этаж) | Арматура Ø8 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Смета Nº 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,020 15-20 этаж) | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.19 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Смета Nº 02-11, Устройство монолитных железобетонных конструкций выше 0,000 (+42,220-+60,020 15-20 этаж) | Арматура @6 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.039 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.228 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.235 | 45416.67 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.342 | 47083.33 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.237 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 2.211 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.423 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 1.32 | 45416.67 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 2.428 | 47083.33 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом достави | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.19 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 06 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.039 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 020 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 2.211 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 2.425 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 1.321 | 45416.67 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 2.427 | 47083.33 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.079 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура $08 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.19 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø6 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.039 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 2.211 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.272 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.293 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.784 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø16 A500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 9.922 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø12 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.375 | 45416.67 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.213 | 47083.33 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø8 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø20 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 1.311 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 016 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 10.245 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 012 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 0.241 | 45416.67 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура Ø10 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 12.346 | 47083.33 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 08 А500, с учетом доставки | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 0.924 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Основной раздел | Арматура 8 А240, с учетом доставки | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 0.238 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО:

## Сводная по ценам
Название файла | Акт КС-2 | Номер договора | Арматура | Класс | Диаметр, мм | Количество, т | Сметная цена без НДС, руб/т | Фактическая цена без НДС, руб/т | Фактическая цена с НДС, руб/т | Сметная стоимость без НДС, руб | Фактическая стоимость без НДС, руб | Отклонение без НДС, руб | Удорожание | Тип изменения | Уверенность
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Арматура A240 Ø6 | A240 | 6 | 0.117 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Арматура A240 Ø8 | A240 | 8 | 1.317 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Арматура A500 Ø8 | A500 | 8 | 3.009 | 50000 | 50000 | 60000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Арматура A500 Ø10 | A500 | 10 | 44.184 | 47083.33 | 47083.33 | 56500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Арматура A500 Ø12 | A500 | 12 | 4.813 | 45416.67 | 45416.67 | 54500 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Арматура A500 Ø16 | A500 | 16 | 37.667 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
КС 2,3 № 6 от 20.12.2025 на 21 667 877,71.pdf | КС-2 | Г-1-050525-МП | Арматура A500 Ø20 | A500 | 20 | 11.021 | 45000 | 45000 | 54000 |  |  |  | Нет | Без изменения | Высокая: количество и цена из КС-2
ИТОГО: